2017年大学生晋江乡村营造夏令营活动实施方案

（征求意见稿）

为引入高校在乡村营造建设方面的先进理念，促进高校大学生园林景观设计理论的现实应用，提升我市美丽乡村建设的内涵水平，引导美丽乡村建设向“实精美”（即实用、精致、美丽）发展，推进“人才反哺农村”计划，决定举办2017年大学生晋江乡村营造夏令营活动。

一、组织机构

主办单位：晋江市建设美丽乡村工作领导小组办公室、

晋江市委人才办、晋江市农业局、晋江市教育局

协办单位：泉州轻工职业学院

二、活动时间

2017年7-8月（夏令营活动时长15天左右）

三、活动地点

晋江市第二轮最美乡村创建村

四、参加对象

邀请福建农林大学、华东理工大学、福州大学、厦门大学、泉州师范学院、中国林科院、台湾朝阳科技大学等高校在校大学生组团参加，原则上每个高校参加团队控制在5个以内，每个团队人数控制在3-6人（每个团队可由一名高校老师担任指导老师）。

五、活动安排

1、2017年6月30日前，邀请福建农林大学、华东理工大学、福州大学、厦门大学、泉州师范学院、中国林科院、台湾朝阳科技大学等院校组织在校大学生报名参加，6月30日截止报名。

2、2017年7月10日前，第二轮晋江市最美乡村创建村在辖区内筛选确定一个面积在100平方米以上，1亩以下的闲置地块并完成土地平整工作，供大学生创作团队进行乡村营造创作。

3、2017年7月20日，各创作团队自行组织前往晋江报到（报到地点泉州轻工职业学院）；7月21日举办2017年大学生晋江乡村营造夏令营活动开幕仪式，并进行集中培训；7月22日组织各创作团队参观晋江市美丽乡村。

4、2017年7月23日至8月6日，各创作团队进驻第二轮最美乡村创建村进行微景观设计、施工等作业。

5、2017年8月7-8日，组织评委组实地评审创作成果，并评审产生一等奖1名，二等奖3名，三等奖5名。

6、2017年8月9日，举行2017年大学生晋江乡村营造夏令营活动闭幕仪式，总结活动经验，为获奖团队颁奖。

如遇强台风等恶劣天气，夏令营活动时间将顺延。

五、报名方式

1、各邀请高校协助在校内对本次夏令营活动进行宣传并组织大学生团队进行报名，报名方式可由学校推荐或个人自行报名。

2、有意向报名参加活动的团队填写《2017年大学生晋江乡村营造夏令营活动报名登记表》（附件1），经所在学院团委同意后于6月30日前将报名登记表扫描后报送至晋江市农业局（联系人：小粘，联系电话：0595-85690023，电子邮箱：nck0023@163.com,邮件名格式：首届大学生乡村营造创作夏令营活动+学校+联系人）。

六、创作要求

1、乡村营造创作范围为墙壁彩绘、微景观和微菜园创作等。

2、乡村营造创作要因地制宜、顺势而为，牢牢把握村庄人、文、地、产、景等元素，充分挖掘村庄乡土内涵、体现乡村人文之美和历史渊源，对于村庄今后的建设具有一定的借鉴、带动作用。

3、要以创作地块周边民居、地理、功能相结合，以“实精美”为原则，充分利用旧物料、闲置物件等进行创作，创作完成后成为周边村民休闲活动场所。

4、各团队进行乡村营造创作时要结合村庄环境综合整治工作，能通过乡村营造创作有效改善创作地块周边环境，在小区域范围内形成良好的宜居生态环境。

5、创作地块面积需严格控制在100平方米以上，1亩以下，树种配置要符合晋江当地气候和村庄地理区位特点，尽量选择本土原生树种，避免选择大树（胸径30cm以上）和名贵树种。

6、创作完成后，各创作团队需在夏令营活动闭幕式现场将设计草图和效果图提交给主办方（可手绘）。

七、其他事项

1、此次夏令营活动由市农业局牵头举办，委托泉州轻工职业学院负责具体执行，相关事宜由双方签订具体合作协议。

2、参加乡村营造创作夏令营活动的团队，每个团队给予5000元创作经费用于购买创作过程中所需物料，不足部分由创作地块所在村（社区）补足，每创作地块创作成本不得高于2万元；给予提供创作地块的第二轮晋江市最美乡村创建村5000元工作经费，用于创作团队驻村开展乡村营造设计、施工等作业时的食宿费用，不足部分由村（社区）补足。

3、泉州轻工职业学院在夏令营活动过程中适当穿插开展“校间联谊”、互动交流等活动，丰富夏令营活动内涵，促进校间合作交流。

4、夏令营活动后期将根据各创作团队的作品情况，进行现场评审，评审产生一等奖2个，奖金3万元；二等奖3个，奖金2万元；三等奖5个，奖金1万元。

5、创作团队的交通及差旅费用自行解决，主办方只负责抵晋后（包括创作期间）的食宿费用（住宿地点由主办方指定，主要以泉州轻工职业学院宿舍和第二轮晋江市最美乡村创建村提供的民居）。

6、夏令营活动期间，参加人员接受泉州轻工职业学院和主办方的统一管理，如遇恶劣天气及其他不可预见天气情况和突发事件，接受泉州轻工职业学院和主办方的统一调度。主办方在活动期间统一为参加人员购买人身意外保险。

7、请组团参加夏令营活动的高校做好参加人员的审核把关工作，对于有突发病病史、重大传染病和大病未完全痊愈的学生建议不予参加此次夏令营活动，由此造成的后果和纠纷主办方和泉州轻工职业学院不承担任何责任及解释工作。

联系人：尤德文，联系电话：13959953867

附件：1、 2017年大学生晋江乡村营造夏令营活动报名登记表

2、2017年大学生晋江乡村营造夏令营活动日程安排表

附件1

2017年大学生晋江乡村营造夏令营

活动报名登记表

| 学 校 |  |  |  |  | 团队人数 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 创作团队成员基本情况 | 团队职务 | 姓名 | 性别 | 校内职务 |  | 身份证号 |  | 联系电话 |
|  | 指导老师 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 团队长 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成员 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 成员 |  |  |  |  |  |  |  |
| 团队参加此类活动情况 | 写明何时何地参加由什么单位主办的什么活动及获奖情况 |  |  |  |  |  |  |  |
| 院(系) 团委审核意见 | 院（系）团委盖章： 负责人： |  |  |  |  |  |  |  |

附件2

2017年大学生晋江乡村营造夏令营

活动日程安排表

| 时间 | 活动事项 | 活动地点 | 主持人 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6月30日前 | 活动报名 | / | / | 6月30日前将报名登记表扫描后报送至晋江市农业局 |
| 7月10日前 | 筛选确定 创作地块 | 第二轮晋江市最美乡村创建村 | / | 第二轮晋江市最美乡村创建村在辖区内筛选确定一个面积在1亩以下的闲置地块并完成土地平整工作，供大学生创作团队进行乡村营造创作 |
| 7月20日 | 创作团队 报到 |  |  | 各创作团队自行组织前往晋江报到 |
| 7月21日 | 夏令营活动开幕仪式、集中培训 | 泉州轻工 职业学院 | 李友加 （晋江市农业局局长） |  |
| 7月22日 | 参观晋江市美丽乡村 | 晋江市 | 许建林 （晋江市农业局副局长） | 组织各创作团队参观晋江市美丽乡村。 |
| 7月23日至8月6日 | 进行微景观创作的设计、施工等作业 | 第二轮晋江市最美乡村创建村 | 各团队指导老师 | 各创作团队进驻第二轮晋江市最美乡村创建村 |
| 8月7-8日 | 实地评审 创作成果 | / | 李友加 （晋江市农业局局长） | 组织评委组实地评审创作成果 |
| 8月9日 | 夏令营活动闭幕仪式 | 泉州轻工 职业学院 | 李友加 （晋江市农业局局长） | 总结活动经验，为获奖团队颁奖 |