附件1

泉州师范学院英语专业师范类认证任务分解一览表

| 一级指标（8项） | 二级指标（39个） | 三级指标（ 个） | 专项小组/责任人 |
| --- | --- | --- | --- |
| 一、培养目标 | 1.1目标定位 |  | 蔡岚岚、许凌逸、 刘巧艺等 |
|  | 1.2目标内涵 |  |  |
|  | 1.3目标评价 |  |  |
| 二、毕业要求 | 2.1毕业要求 |  | 蔡岚岚、许凌逸、 刘巧艺等 |
|  | 2.2师德规范 |  |  |
|  | 2.3教育情怀 |  |  |
|  | 2.4学科素养 |  |  |
|  | 2.5教学能力 |  |  |
|  | 2.6班级指导 |  |  |
|  | 2.7综合育人 |  |  |
|  | 2.8学会反思 |  |  |
|  | 2.9沟通合作 |  |  |
| 三、课程与教学 | 3.1课程设置 |  | 林琳、单斐娴、 黄雅君等 |
|  | 3.2课程结构 |  |  |
|  | 3.3课程内容 |  |  |
|  | 3.4课程实施 |  |  |
|  | 3.5课程评价 |  |  |
| 四、合作与实践 | 4.1协同育人 |  | 沈日中、谢传生、 黄雅君等 |
|  | 4.2基地建设 |  |  |
|  | 4.3实践教学 |  |  |
|  | 4.4导师队伍 |  |  |
|  | 4.5管理评价 |  |  |
| 五、师资队伍 | 5.1数量结构 |  | 王桂红、谢传生、 蔡岚岚、沈日中、 黄雅君等 |
|  | 5.2素质能力 |  |  |
|  | 5.3实践经历 |  |  |
|  | 5.4持续发展 |  |  |
| 六、支持条件 | 6.1经费保障 |  | 黄莉娜、王桂红、 许剑辉、张桂兰等 |
|  | 6.2设施保障 |  |  |
|  | 6.3资源保障 |  |  |
| 七、质量保障 | 7.1保障体系 |  | 周沫玲、蔡岚岚、 李刚丽、许凌逸、 林琳、肖春阳等 |
|  | 7.2内部监控 |  |  |
|  | 7.3外部评价 |  |  |
| 八、学生发展 | 8.1生源质量 |  | 陈奕希、李丽雪、 陈杰松、张建宇、 林惠瑜等 |
|  | 8.2学生需求 |  |  |
|  | 8.3成长指导 |  |  |
|  | 8.4学业监测 |  |  |
|  | 8.5就业质量 |  |  |
|  | 8.6社会声誉 |  |  |

注：分解一览表中名字加黑为本工作小组第一责任人。

附件2

外语学院迎接教育部英语师范类专业认证工作进度表

| 评建阶段 | 完成时间 | 主要工作内容 | 责任单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第一阶段 宣传、发动 2019年3月 至 2019年4月 | 2019年3月28日 | 结合学院新时代教育思想大讨论，开展专业认证工作动员 | 院办公室 |
|  | 2019年4月25日 | 英语师范类专业认证标准（二级）解读与培训 | 英语师范类专业 |
|  | 2019年4月29日 | 召开专业认证领导小组会议，研究专业认证工作方案 | 院办公室/教学科研科/英语专业 |
| 第二阶段 材料数据准备 2019年5月 至 2019年9月 | 2019年5月13日 | 正式启动专业认证工作。成立认证专项小组，分解认证工作任务，召开动员大会 | 同上 |
|  | 2019年5月20日 | 各专项小组召开第二次会议，研究确定工作方案具体落实情况 | 各专项小组 |
|  | 2019年5月30日 | 各专项小组召开第三次会议，通报各专项小组工作情况 | 各专项小组 |
|  | 2019年6月10日 | 各专项小组召开第四次会议，汇报工作进展情况 | 各专项小组 |
|  | 2019年6月20日 | 各专项小组召开第五次会议，通报工作进展情况 | 各专项小组 |
|  | 2019年7月10日 | 各专项小组提交分项自评报告初稿 | 各专项小组 |
|  | 2019年7月20日 | 撰写学院认证自评报告，并提出修改意见 | 认证报告组 |
|  | 2019年7月30日 | 各专项小组提交分项认证报告修改稿第二稿 | 各专项小组 |
|  | 2019年8月10日 | 完成学院认证自评报告第一稿工作，再次提出修改意见 | 认证报告组 |
|  | 2019年8月20日 | 各小组继续完善分项认证自评报告第三稿 | 各专项小组 |
|  | 2019年8月30日 | 提交所有支撑材料 | 各专项小组、数据材料组 |
|  | 2019年9月10日 | 完成学院认证自评报告第三稿工作，并广泛征求意见 | 认证报告组 |
|  | 2019年9月20日 | 完成学院认证自评报告第四稿，提交学校审核 | 认证报告组 |
|  | 2019年9月30日 | 完成学院认证自评报告第五稿，提交省认证中心审核 | 认证报告组 |
|  | 2019年9月30日 | 完成填报教育部高等教育教学评估中心的教学基本状态数据库 | 数据材料组 |
|  | 2019年9月30日 | 整合完善支撑材料 | 数据材料组 |
| 第三阶段 认证准备 2019年10月 至 2019年11月 | 2019年10月10日 | 根据省教育认证中心意见修订自评报告，提交认证领导组审核并形成认证报告定稿 | 领导小组、认证报告组、数据材料组 |
|  | 2019年10月10日 | 向教育部认证中心提交认证报告初稿 | 领导小组、认证报告组 |
|  | 2019年10月30日 | 向教育部认证中心提交认证报告终稿 | 领导组、认证报告组 |
| 第四阶段 专家进校认证2019年11月 | 2019年11月1-20日 | 确定专家组进校认证接待方案，做好专家组进校认证接待的准备工作 | 院办公室 |
|  | 2019年11月 下旬 | 接受认证专家进校考察 | 领导小组、各专项小组、英语专业 |
| 注：1、本工作进度表可按实际认证工作需求，作相应调整； 2、要求按“时点”提交的名单、目录类材料数据务必提前启动准备工作，并根据填报日期及时更新。 |