在迎接第12届省级文明学校考评动员部署会上的讲话

校党委副书记   张 舟

(2014年7月 11日)

同志们：

9月1日—5日，省委文明办、省委教育工委将开展第十二届“省级文明学校”考评工作。刚才校党委常委开会对迎评工作进行专题研究，现在我们在此对迎评工作进行动员和部署，我先讲四点意见。

一、通过省级文明学校评估对学校发展的重要意义

1、“以评促建，以评促改”，推动学校精神文明建设深入发展并取得更大成效。

2、通过省级文明学校评估有利于提升学校办学声誉。

3、对于调动全校教职员工的办学积极性和维护学校稳定，具有重要的现实意义。

二、迎评工作的主要任务

此次全省文明学校考评工作由省委文明办、省委教育工委组织实施。届时，省委教育工委将采用材料审核、实地考察、座谈了解、个别访问、网络调查等方式，对申报省级“文明学校”的单位进行检查评比。与往届评估相比，本届评估工作有些新情况新变化：

一是考评内容调整变动较大。此次考评时间跨度为2012年至2014年9月。考评项目共有7个一级指标、23个二级指标，107个细化指标，其中多项指标是在历届文明学校评比中首次出现的评比项目。总体感觉，这次指标体系的设计重点突出，目标明确，更加注重内涵建设。

二是考评标准有所提高。考评项目总分100分，其中有些项目评分要求比以往严格。此外，去年的考评作为第十二届文明学校考评的初评，是本届考评的一部分，占测评总分的30%。虽然初评过的项目此次不再重复考评，但考评组将抽查其中1－2个项目，根据工作落实和整改情况，酌情加分或扣分。

三是考评方式有所变化。除了采用以往的材料审核、实地考察、座谈了解、个别访谈等方式进行，这次考评还加了一个网络调查。

四是考评时间安排比较特殊。从现在到接受上级检查，准备时间不到两个月，而且正好又是学校放假期间，考评时间又碰上刚刚开学，工作难度大、时间紧、任务重。

根据本届评估考评指标体系的新变化和新要求，各单位、各部门、各专项工作组不能仅按经验办事，必须尽快熟悉吃透有关精神，全面把握评估体系内涵和实质，科学合理地调配时间和力量，认真扎实、不折不扣地做好迎评工作。

具体说，我们的任务主要有：

1、整改和补缺补漏。对照评估指标体系，学校有些工作与评估标准还存在一定的差距。

2、起草自评报告、分项报告，做好汇报课件。各二级学院也要做好工作总结。

3、校、院两级档案资料整理。

4、校园环境整治和卫生保洁。

三、迎评工作的组织领导和实施步骤

（一）组织领导和工作机构

1、迎评工作领导小组

组  长：游小波

副组长：李清彪、张  舟（常务）、高云程、王炳庆

成  员：陈亚兵、黄江昆、陈少旭、陈建宁、王泗水、胡东红、黄科安、谢继存、吴小玲、黄振平、王秀华、傅志雄

职  责：在校党委的领导下，全面负责学校第十二届省文明学校迎评工作；部署和指导迎评工作；检查督促各单位迎评工作开展情况；协调解决迎评工作中的问题；审定通过迎评工作的文件通知和自评报告等重要材料。

2、迎评工作办公室

主  任：张  舟（兼）

副主任：黄江昆、陈建宁、王泗水、谢继存、王秀华

成  员：胡凌松、李山宏、雷宝燕、林伟荦、吴纾恬

职  责：在学校迎评工作领导组的领导下，负责省第十二届文明学校迎评工作的组织实施、检查协调等日常工作；了解掌握迎评工作进展情况，协调、解决迎评过程中存在的问题，及时向领导组汇报并提出建议。

3.迎评专项工作组

(1)秘书组

组  长：黄江昆 陈建宁

副组长：陈一祥、陈晏辉、李山宏

职  责：负责总体协调，负责完成主报告、分项报告、领导讲话稿、主持词及课件制作。

(2)整改督导组

组  长：陈建宁

副组长：胡凌松

职  责：根据省文明学校评估指标体系的各项指标要求，认真梳理我校需要整改和补缺补漏的项目，提出整改意见，提交校党委研究解决，或指导督促相关部门、二级学院认真整改。

(3)档案组

组  长：王秀华

副组长：赖桂华

职  责：负责全校迎评材料的收集、整理、归档和展示；检查各单位报送的材料。

(4)校园整治组

组  长：谢继存  黄振平

职  责：负责全校设施建设和维护，办公、学习、生活等校园环境的整治、美化和卫生保洁等工作。

4．二级单位工作机构

各二级学院相应成立迎评领导小组和工作机构，负责本单位迎评工作的组织与实施。各部门也要确定一名领导和工作人员，负责本部门的有关工作。

（二）实施步骤

根据学校迎评工作的整体安排，此次迎评工作分四个阶段。

第一阶段，动员部署阶段（6月30日至7月10日）

主要任务：1、制定迎评工作方案；2、成立文明学校迎评组织机构，制定各组织机构工作职责；3、进行广泛动员，逐级传达省委文明办和省委教育工委的有关精神和我校创建省级文明学校的工作部署；4、利用各种阵地，通过多种途径，强化宣传，在全校形成人人参与迎评创建的良好氛围。

第二阶段，组织实施阶段（7月11日至7月30日）

主要任务：1、根据评估指标体系，认真梳理全校必须整改和补缺补漏的项目并落实责任部门和单位，认真加以整改；2、对照《福建省高等学校“文明学校”评估暂行标准》进行任务分解，明确责任部门，各单位根据《任务分解表》搜集和整理2012--2014年的文明学校迎评工作材料；3、完成学校自评报告、分项报告初稿，各单位撰写工作总结；4、各单位梳理提出校园环境整治方面需要修缮的项目报后勤处，启动校园环境整治工作。

第三阶段，充实完善阶段（8月1日—8月25日）

主要任务：1、组织全校性自查自评，对各单位、各部门的创建和迎评工作的落实情况进行一次全面检查，对照《测评标准》自评分数，检验学校创建成效；针对检查中存在的问题，提出进一步整改意见，完成各项整改项目；2、完善学校自评报告、分项报告；3、充实完善各项档案资料；4、完成校园环境整治工作，美化与保洁；5、做好师生员工的教育培训工作；

(四)接受评估阶段（8月21日至省评估组莅校评估）

主要任务：制定接受评估工作细案，做好各项迎评工作，做好联络、会务工作，接受省评估组的考评。

四、做好迎评工作的要求

为了推进精神文明创建工作，学校调整充实了创建工作领导小组，书记校长亲自抓，其他校领导具体抓。校党委还决定结合本次迎评工作情况，评选精神文明创建工作先进单位并进行表彰奖励，这些都充分体现了校党政领导对精神文明建设的高度重视。关于这次迎评工作，我先简单提几点要求。

一是领导重视亲自动手。各单位、各部门要充分认识本次文明学校考评工作的重要性，各总支书记、各部门负责人要切实担负起第一责任人的责任，把创建文明学校和迎评工作作为暑假期间的头等大事，认真抓实抓好。

二是落实责任密切配合。要按照创建任务分解表，认真制定符合本部门本单位实际的工作方案，细化工作任务，明确职责分工，做到事事有人管，确保每项工作落到实处。同时，各单位、各部门要密切配合、互相补台，形成齐抓共管的合力。

三是要特别重视查找薄弱环节，做好补缺补漏工作。例如：思政教研部要加强办公环境、档案材料的整改；各单位的网页、微博要更新维护；学工部要加强辅导员博客建设。校园环境整洁是专家组的第一印象分，校舍破损、墙面脱落要及时修补，临近评估时做好校园卫生及保洁工作，彻底清除校内的小广告。保卫处要全面、彻底排查校园消防安全隐患，规范校园停车秩序。教务处、学工部、各学院要加强课堂纪律教育和教学秩序的管理，杜绝迟到、早退、缺课穿拖鞋上课现象。举一反三，点这几个例子，只是提醒大家要特别注意查找薄弱环节，做好补缺补漏工作。