市级财政项目支出绩效评价报告

为提高泉州师范学院2017年度市级财政专项资金使用绩效，泉州师范学院组织对2017年度市级财政专项开展绩效评价。

一、工作情况及成效

（一）专项基本情况

1.项目基本情况

项目立项依据为《泉州师范学院学科建设与发展规划（2015—2019年）》和《泉州师范学院建设目标管理责任书（2015—2017年）》。2017年市级财政专项资金5000万元主要用于人才队伍建设、向应用型专业群转型建设、学生学习生活环境办学条件改善等项目。

2.项目组织管理情况

项目绩效目标设定明确，有确切的量化指标，绩效目标执行较到位，基本能达到预期效果。制定《泉州师范学院财政专项资金绩效目标评价实施办法》，建立和完善可持续发展的资金投入机制和管理机制。项目资料齐全并能及时归档，单位人员配备合理、支撑条件好，能为项目实施提供良好的保障。

3.项目财务管理状况

项目总投入5000万元，资金到位率100%，实际支出金额3713.29万元，支出实现率74.27%，专项资金还在继续使用过程中，执行情况良好。资金使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关专项资金管理办法，同时会计核算资料完整且入账及时。

（二）主要成效

1.项目绩效目标完成情况

（1）学科建设和研究生教育

获批4个省级应用型学科立项建设项目（化学工程与技术、食品科学与工程、纺织科学与工程、教育学）、2个省级应用型学科培育项目（光学工程、工商管理）；获批福建省2018-2020年硕士学位授予培育单位；申报1个省级一流学科（音乐与舞蹈学）；完成省教育厅对“十二五”期间立项建设的三个省级重点学科验收工作，音乐与舞蹈学学科获得良好等级、生物学和中国语言文学学科获得合格等级；获批福建省研究生联合培养示范基地；“校地合作，共建闽南民间舞蹈作品创编教学案例库”获批福建省专业学位研究生教学案例库；建立紧密对接泉州市智能制造与数控一代、石油化工、海洋食品、电子商务、文化创意等产业链和创新链的应用型学科专业群。

（2）专业建设

学校按需调整专业设置，新增纺织工程、电气工程与智能控制等产业需求旺盛、发展势头良好的应用型专业7个，停招地理信息科学、信息与计算科学等社会需求持续走低、发展后劲不足的专业9个，2017年本科招生专业数控制在60个以内，工学类专业比例达到33.3%；获批光电信息科学与工程、电气工程与智能控制、国际商务等3个更加对接泉州地方的新专业；化学工程与工艺专业通过IEET工程及科技教育认证；新增10项省级教育教学改革项目，其中“‘五位一体 ’循环发展的南音人才创新体系”、“与纺织服装产业服务型制造相结合的专业群建设模式探索”两个项目获批省级重大教改项目；获批省级实验教学示范中心1个、省级虚拟仿真实验教学中心1个；获批省级大学生创新创业训练计划项目69项，其中国家级项目24项；学生在“全国电子商务三创赛”、“全国大学生电子设计大赛”等各级各类学科赛事中取得优异成绩，共获等级奖项468项。

（3）科研建设

新增省级及以上科研项目152项（其中省部级项目43项，国家级项目19项）、发明专利14件、省级科研平台9个；出版学术著作22部；年发表SCI、EI、SSCI、CPCI-S、CPCI-SSH等收录的学术论文达182篇；2个省级科研平台通过验收，另有4个省级科研平台参加考核评估，获得优秀1个、良好3个。

（4）人才队伍建设

引进高层次人才（含博士）52名，晋升正高专业技术职务7名，新增闽江学者特聘（讲座）教授12名、桐江学者特聘教授7名、清源学者14名。

2.项目产出效益分析情况

专项资金的支出不仅在产出的数量与质量上体现绩效成果，而且项目的实施还带来了良好的经济效益、社会效益、可持续影响等。

（1）专业群效应

坚持“集中资源、保证重点、形成优势”的原则，以行业企业发展需求为导向，组建纺织鞋服、石油化工、海洋食品、智能制造、交通服务、电子商务等6个省级试点专业群，带动文化创意、经济金融、旅游体育休闲、教师教育服务等4个校级专业群，每个专业群围绕1-2个核心学科、3-4个核心专业展开建设，引导优质资源向专业群汇聚，支撑专业内涵建设持续深化，集群效应优势逐渐凸显。专业集群与地方支柱产业吻合度不断增强，外部产业资源不断涌入。

（2）科技服务

深化校地、校企战略合作，大力推进科技成果的推广和应用，服务地方经济发展方式转变和产业转型升级。学校组织师生参加第十五届中国•海峡项目成果交易会（6.18）、海丝海博会（4.18），推介科研成果；纺织服装新技术成果参加海丝海博会展示活动，成果受到政府和行业企业高度关注；主动与地方政府和企业沟通交流，在南安光电信息产业基地设立“泉州师范学院南安科研工作站”，委派科技人员驻站；主动服务泉州产业转型升级，推进“现代化新型非织造技术”等10余项成果的转化应用。

（3）决策咨询

主动与地方政府和企事业单位沟通交流，提升学校服务地方经济、社会和文化建设的能力。学校发挥智力资源优势，在体育产业、文化产业、艺术设计、古城保护、城乡规划等领域积极为政府、社会提供决策咨询服务，《福建省关于加快发展健身休闲产业的实施意见》等5项咨询报告获省、市各级政府采纳。

（4）文化传承创新

加强地方传统文化建设，配合泉州2018年申报世界文化遗产，举办高级别学术研讨会。2017年，南音文化传承与发展协同创新中心主创的《凤求凰》被文化部列入2017年度全国舞台艺术重点创作剧名录（全国高校首次进入名录），南音艺术传承基地获批教育部高雅艺术进校园项目，出版《凤求凰》DVD和《泉州南音（絃管）集成》；“泉州师范学院海丝文化传承发展研究院”获批福建省高校特色新型智库立项建设，并获资助经费100万元，开展“古泉州（刺桐）史迹”申遗系列活动，积极参与泉州古城保护工作；学校主办、承办各级各类的学术会议11场次，其中国家级3场，省级3场等，促进学术研究和交流。

（5）学生学习生活环境等办学条件改善

拆除石壁村旧址，校园环境更加和谐优美；学校对青年公寓楼周边和行政楼周边进行改造；对文科A、B幢教学楼、部分学生公寓楼栋进行整修，更换部分学生宿舍的家具；加强供水供电基础设施建设，完成学校双回路电源项目建设、俊秀楼群室外高压扩容、特教大楼用电扩容工程、东海校区配电室断路器及电容柜更换、东海校区图书馆高压馈线柜更换、生活服务大楼周边及学生公寓C区供水改造及加压泵站设备更换工程等一批供水供电保障工程；调整校园垃圾中转站的位置和垃圾运送模式，全力推进垃圾中转站建设。通过校园环境整治和基础设施的维修改造维护工作，进一步改善学生学习生活环境，为教学、科研、管理等各项工作提供强有力的保障，更好地服务师生。

（6）服务对象满意度

学生生源质量不断提升，部分师范类专业录取分数排名省内同类院校首位，非师类录取分数排名省内同类院校前列。社会声誉良好，在省内同类高校中考生和家长关注排名前列，用人单位满意度持续提升，学校综合排名提升。

二、存在的主要问题

（一）资金拨付进度迟缓

项目预算批复下达的时间是3月份左右，专项资金实际到位时间延迟到当年5、6月份，这样就会影响项目实施进度，预算可能就需要进行调整，或者存在个别项目已实施，但资金尚未到位的情况。

（二）政府采购流程繁冗

专项资金有很大部分用于教学科研设备的购置，必须通过政府采购流程执行。政府采购流程长，时间成本高，一个项目按照流程正常办理手续大约需要110天左右，当季项目经费支出比例较低。

（三）职能部门之间配合不力

项目的实施，往往会涉及到学校业务职能部门、财务部门、资产采购部门等，需要各部门的协调配合；项目执行时，缺乏过程管理和监管机制，部门之间的沟通不及时、配合不给力，导致项目进展缓，支付进度慢。

（四）个别绩效目标未完成

1.绩效目标“新增省部级成果奖励4项以上”未完成，原因是2017年已组织申报省部级科研成果奖35项，但评选结果尚未公布。

2.绩效目标“市海纳百川高端人才5名”未完成，原因是2017年市里未组织评选海纳百川高端人才。

三、相关意见建议

（一）加快资金拨付进度

加强经费预算管理，以实施学校“三步走”发展战略、提升内涵建设水平和综合办学实力为导向，年初抓紧向市政府、市财政局申报专项，希望上级部门及时批复项目实施和办理资金拨付，尽快安排资金使用。

（二）提高政府采购效率

加强与政府采购部门的沟通联系，优化政府采购程序，缩短采购周期，提高工作效率。希望能提高进口设备中标后的预付比例，同时希望能提高高校在物资采购方面自主权。

（三）加快推进项目实施

1.加强项目经费使用管理与监督，加快项目整合推进，抓紧资金使用。按照年度项目绩效目标值，推进相关工作开展，做到“有预算必有项目、有项目必有目标、有目标必有责任”，进一步提高资金使用效益。

2.健全学校内部管理机制，加强部门间沟通协调，进一步完善、优化高校内部管理体制，提高工作效率，切实提高内部管理水平。

（四）设立高端人才建设专项

学校目前在高端人才引进和高层次人才发展上囿于区域及学科平台限制处于劣势，建议设立高端人才建设专项，支持我校配套引进、培养、奖励高端人才，包括柔性引进的高端人才。