中共泉州师范学院委员会

泉师院委〔2014〕8号

迎接第十二届省级“文明学校”评估工作方案

为迎接福建省第十二届“文明学校”评估，以评促建、以评促改，着力提升校园精神文明建设水平，推进各方面工作取得新成效，特制定本工作方案。

一、学校精神文明建设指导委员会

主  任：游小波

副主任：李清彪  张  舟  高云程 陈东水 王炳庆

林华东  王晓东  王  珊

委  员：陈亚兵  黄江昆  陈少旭 陈建宁 王泗水

胡东红  黄科安  袁建军 吴雪萍 谢继存

吴小玲  黄振平  王秀华 傅志雄

精神文明建设指导委员会下设办公室（简称文明办），挂靠党委宣传部，主任由陈建宁同志兼任，成员由有关部门工作人员组成。

二、迎评组织机构及工作职责

（一）迎评工作领导小组

组  长：游小波 李清彪

副组长：张  舟（常务）、高云程、王炳庆

成  员：陈亚兵、黄江昆、陈少旭、陈建宁、王泗水、胡东红、黄科安、谢继存、吴小玲、黄振平、王秀华、方传安

刘显新

职  责：在校党委的领导下，全面负责学校第十二届省文明学校迎评工作；部署和指导迎评工作；检查督促各单位迎评工作开展情况；协调解决迎评工作中的问题；审定通过迎评工作的文件通知和自评报告等重要材料。

（二）迎评工作办公室

主  任：张  舟（兼）

副主任：黄江昆、陈建宁、王泗水、谢继存、王秀华

成  员：胡凌松、李山宏、林伟荦、雷宝燕、吴纾恬

职  责：在学校迎评工作领导组的领导下，负责省第十二届文明学校迎评工作的组织实施、检查协调等日常工作；了解掌握迎评工作进展情况，协调、解决迎评过程中存在的问题，及时向领导组汇报并提出建议。

（三）迎评专项工作组

1、秘书组

组  长：黄江昆 陈建宁

副组长：陈一祥、陈晏辉、李山宏

工作人员：卓文杰、陈全宝、林伟荦、常飞云、戴锋、尤建军

职  责：负责总体协调，负责完成主报告、分项报告、领导讲话稿、主持词及课件制作。

2、整改督导组

组  长：陈建宁

副组长：胡凌松

工作人员：曾碧辉、林伟荦、雷宝燕、吴纾恬

职  责：根据省文明学校评估指标体系的各项指标要求，认真梳理我校需要整改和补缺补漏的项目，提出整改意见，提交校党委研究解决，或指导督促相关部门、二级学院认真整改。

3、档案组

组  长：王秀华

副组长：赖桂华

工作人员：杨向蓉、陈亚敏、王莲芳、魏国钦、林  静、王  磊、黄淑真、陈奭琛、齐  菁

职  责：负责全校迎评材料的收集、整理、归档和展示；检查各单位报送的材料。

4、校园整治组

组  长：谢继存  黄振平

成员：郑少君  张惠典、林蕙琼  陈章益、曾文超 林圣造

职  责：负责全校设施建设和维护，办公、学习、生活等校园环境的整治、美化和卫生保洁等工作。

（四）二级单位工作机构

各二级学院相应成立迎评领导小组和工作机构，负责本单位迎评工作的组织与实施。各部门也要确定一名领导和工作人员，负责本部门的有关工作。

三、日程安排

迎评工作分三个阶段进行：

(一)宣传动员阶段（6月26--7月10日）

主要任务：

1、制定《泉州师院迎接第十二届省“文明学校”评估工作方案》；

2、成立文明学校迎评组织机构，制定各组织机构工作职责；

3、对照《福建省高等学校“文明学校”评估暂行标准》进行任务分解，印发《任务分解表》，明确责任部门；

4、召开学校动员会议，研究部署迎评工作；

5、各专项工作组根据工作职责，制定具体工作计划；

6、在校广播台、校报、校园网上开设专栏进行宣传和跟踪报道；

7、编印迎评工作宣传手册。

(二)迎评准备阶段（7月10日-7月30日）

主要任务：

1、根据评估指标体系，认真梳理需要整改和补缺补漏的项目并提出整改意见，落实责任部门和单位，认真加以整改。

2、各单位根据《任务分解表》，搜集和整理2012--2014年的文明学校迎评工作材料，建立学校迎评档案；

3、完成学校自评报告、分项报告的初稿，各单位撰写工作总结；

4、开展校园环境治理与美化；

(三)充实完善阶段（8月1日-8月25日）

主要任务：

1、完成各项整改项目；

2、完善学校自评报告、分项报告；

3、充实完善各项档案资料；

4、完成校园环境整治、美化，开展卫生保洁；

5、做好师生员工的教育培训工作；

(四)接受评估阶段（8月26日—迎评日）

主要任务：制定接受评估工作细案，做好联络、会务工作，接受省评估组的考评。

四、资料档案整理任务分解（见附表）

五、工作要求

（一）加强领导，形成合力。各单位要在校党委和迎评工作领导小组的统一领导下，充分认识本届“文明学校”迎评工作对我校建设发展的重要意义，把迎评工作列入重要议事日程，认真制定迎评工作方案，切实抓好落实。

（二）广泛宣传，深入发动。各单位要根据迎评工作的部署和要求，广泛宣传发动，组织师生认真学习《福建省第十二届省级文明学校测评标准（高校版）》等文件，统一思想，提高认识。校报、广播、校园网、校园手机报、宣传栏等宣传媒体要开设专栏进行专题报道，大力宣传迎评活动中好的经验和做法，在全校形成人人参与迎评、人人关心迎评的浓厚氛围。

（三）明确责任，狠抓落实。各单位主要领导、各专项工作组负责人要切实履行职责，担负起第一责任人的责任。按照《任务分解表》进一步明确职责分工，量化细化工作任务，做到人人有责任，事事有人管，确保每项工作落到实处。逐项进行对照检查，针对存在的薄弱环节，采取措施切实做好整改工作。

（四）突出亮点，提炼特色。各单位、各部门要在认真开展迎评工作的基础上，全面完整地做好迎评材料的搜集、整理和建档工作。要认真总结经验，提炼本单位创建工作特色，突出工作亮点，努力形成创建工作品牌，确保获得第十二届省级文明学校荣誉称号。

中共泉州师范学院委员会

2014年7月14日

抄送：福建省委教育工委，泉州市委教育工委，校领导。

泉州师范学院党委办公室              2014年7月14日印发